## 甘特图制作
第一步
| 计划开始日 | 天数 | 已完成 | 未完成
项目确定 | 2015-06-01 | 5 | 5 | 0
问卷设计 | 2015-06-04 | 3 | 3 | 0
试访 | 2015-06-06 | 3 | 3 | 0
问卷确定 | 2015-06-08 | 1 | 1 | 0
实地执行 | 2015-06-09 | 10 | 3 | 7
数据录入 | 2015-06-19 | 5 | 0 | 5
数据分析 | 2015-06-23 | 3 | 0 | 3
报告提交 | 2015-06-26 | 5 | 0 | 5
| 2015-06-12 | 11
42156
42186
第二步
第三步
第四步
第五步
Formulas:
计划开始日 = C3+[天数]